BMDE  2005 Workshopに関する会議の内容記録

Camera Readyの

〆切

2/4

１．スケジュール

査読

〆切

1/1

著者への

Notification

1/8

投稿〆切

12/1

12/６

現在

PCメンバーに

次の情報を送信：

URL

UserID, Password,

やり方， 査読論文の選定

期日

完成日：12/1までに

査読者に割り当て

希望を収集

割り当て

Notification

の内容（英語）を用意

PCメンバあて

論文名，URL, UserID,

Password, 査読プロセスの説明，期日

完成日：間に合うよう

- 12/1 朝：　投稿締め切り

  - BMDE 2005 投稿 Web ページを閉じる

  - Confman Phase 2 に移るための Web システム準備（ユーザID,　パスワードの登録）

- 12/6: 査読開始

  - 査読割り当てを終え，PC メンバーに連絡．1人３つくらい．

  - この時までに，「査読報告書内容」を Web システムに設定

尚、査読報告書内容の確認

査読プロセスの全員確認

「査読報告書」を提供すること

PCメンバー用のwebページを確認すること

２．プロセス：

- PC Membersあて送信、希望の収集、論文の割り当て。

- 査読報告書の集計

- プログラムの作成